## Planilha1
# | REQUISITO | PRIORIDADE | COMPLEXIDADE | PREVISÃO ENTREGA | % DE CONCLUSÃO | OBSERVAÇÕES
1 | Colocar nome Orion no sistema. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
2 | Campo descrição para abertura de ciclos e data fim. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
3 | Onde for funcionário - Associados. | BAIXA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
4 | Criar cadastros de CRs. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-11
5 | Criar manutenção de setores - grupos de CRs. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-11
6 | Campos da tabela de CRs.(hierarquia de CRs) | ALTA | MÉDIA | 2017-09-11
7 | Reset de senha. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
8 | Link para Logout. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
9 | Não mostrar "Usuários" para Gestor de CR em Home. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
10 | Mostrar nome do Usuário logado. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
11 | Trocar Gestão por Planejamento. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
12 | Voltar nomes da base. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
13 | Criar cenário Real - deixar pra depois. | ALTA | ALTA | 2017-09-30
14 | Criar aba de férias. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-04 | 80% | Falta fazer validação de input de mais de 30 dias e zerar qtda quando mês = null
15 | Possibilidade de orçar férias por associado e por percentual por CR. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-04 | 100% | Ok
16 | Verbas Gerais. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-04 | 100% | Ok
17 | Marcar aba dos itens já realizados. | BAIXA | ALTA | 2017-09-30
18 | Criar tela de dados em recursos da base - com a opção de transferências de CRs. | MÉDIA | BAIXA | 2017-09-11
19 | Criar módulo de recuperação de custo. | BAIXA | ALTA | 2017-09-11
20 | INSS aberto por mês. | BAIXA | MÉDIA | 2017-09-30
21 | Colocar ano em formato MMM/yy. | BAIXA | BAIXA | 2017-09-11
22 | Colocar relatório em Dashboard. Relatórios já implementados | ALTA | ALTA | 2017-09-04 | 50% | Resumo de contratações e pessoal da base por evento (falta resumir por conta)
23 | Colocar relatório em Dashboard. Relatórios a serem implementados | ALTA | ALTA | 2017-09-11
23 | Manter o histórico do último CR selecionado. | MÉDIA | MÉDIA | 2017-09-11
24 | Verificar erro ao transferir associado de CR. | ALTA | MÉDIA | 2017-09-04 | 95% | Mostrar info em pop-up das transferências enviadas.
25 | Possibilidade de adição de verbas sem cálculos. | BAIXA | ALTA | 2017-09-20
26 | Desligamentos em contratações. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
27 | Possibilidade de criar novos eventos em Valores Abertos por CR. | MÉDIA | ALTA | 2017-09-20
28 | Criar pop-up para digitar o motivo de rejeição de pessoas transferidas. | MÉDIA | MÉDIA | 2017-09-04 | 100% | Ok
29 | Trocar Sindicatos por Acordos Coletivos. | BAIXA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
30 | Colocar filtros em Reajustes. | BAIXA | BAIXA | 2017-09-11
31 | Adicionar opções de incluir registros em premissas (nas tabelas do sistema) | MÉDIA | ALTA | 2017-09-20
32 | Retirar Simbolo de percentual de Piso Salarial e adicionar símbolo de Real. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
33 | Premissas devem ser exibidas só para Pacoteiro. | ALTA | BAIXA | 2017-09-11
34 | Excluir coluna VT da tabela de associados e calcular usando premissas | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
35 | Flag para informar se a pessoa recebe ou não vale transporte. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
36 | Colocar múltiplos em Variáveis. | ALTA | BAIXA | 2017-09-04 | 100% | Ok
37 | Clonar estrutura de Convênio Médico para Plano Odontológico. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
38 | Simulações do orçamento - visão do gestor. | ALTA | ALTA | 2017-09-20 |  | Definir modelo de telas para enviar para o Igor
39 | Simulações do orçamento - visão do pacoteiro. | ALTA | ALTA | 2017-09-20 |  | Definir modelo de telas para enviar para o Igor
40 | Simulações de contratação e demissão - visão da BP. | ALTA | ALTA | 2017-09-20 |  | Definir modelo de telas para enviar para o Igor
41 | Definir relatórios | ALTA | ALTA | 2017-09-11
42 | Implementar relatórios | ALTA | ALTA | 2017-09-11
43 | Entendimento de PTH | ALTA | ALTA | 2017-09-01
44 | Definição das telas | ALTA | ALTA | 2017-09-02
45 | Definição de todos os cálculos | ALTA | ALTA | 2017-09-02
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 | Verificar todas as mensagens de Erro. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
56 | Verificar cálculos do associados afastados | ALTA | ALTA | 2017-09-11
57 | Colocar ellipsis nos campos. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
58 | Calcular contratações. | ALTA | ALTA | 2017-09-04 | 100% | Ok
59 | Mostrar férias com valor negativo em Verbas gerais no relatório resumo | ALTA | ALTA | 2017-09-11
60 | Escolher plano de convênio médico para Contratacao | ALTA | ALTA | 2017-09-11
61 | Setar se contratações receberão periculosidade. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
62 | Orçar Aux. Creche para as novas contratações | ALTA | ALTA | 2017-09-11
63 | Setar se pessoa contratada receberá aux. Condutor. | ALTA | ALTA | 2017-09-11
64 | Verificar campos dos CRs | ALTA | ALTA | 2017-09-11
65 | Adicionar diárias de viagem para pessoal da base e contratações | ALTA | ALTA | 2017-09-11
66 | Valor de Previdência privada para contratações | ALTA | ALTA | 2017-09-11
67 | Corrigir menu, quando está em Orçamento, o item não fica cinza. | ALTA | ALTA | 2017-09-04
68 | Corrigir menu, slide dows Premissas quando entrar no módulo | ALTA | ALTA | 2017-09-04
69 | Impedir data de desligamento inferior à data de admissão ou recebimento de transferência e para funcionários transferidos | BAIXA | MÉDIA | 2017-09-20
70 | Notificação para o usuário, nos relatórios, de que os cálculos estão sendo realizados | ALTA | MÉDIA | 2017-09-11